## 建设计划汇总表
附件
2020年独山县高标准农田建设项目建设计划汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模（亩） | 建设性质 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 资金来源 | 建设工期 | 备注
1 | 2020年独山县高标准农田建设项目 | 独山县麻尾镇、基长镇 | 16414.22 | 新建 | 项目共涉及独山县马尾镇、基长镇2个乡镇，计划建设高标准农田面积为16414.22亩，其中水田7961.66亩，旱地8452.56亩。通过对项目区水利设施工程建设，解决项目区产业结构发展所需的水资源问题，新增高效节水灌溉面积1399.23亩。（一）土地平整工程 结合项目区内农作物种植结构及当地农民意愿，本次项目不考虑新增土地平整区域。 （二）排灌工程 麻尾镇 （1）新建泵站4座，每座面积21.45m²,上水管974m，进水管220m，其中：新建1#泵站：DN150上水管300m,DN150进水管190m；新建2#泵站：DN125上水管290m,DN125进水管10m；新建3#泵站：DN100上水管255m,DN100进水管10m；新建4#泵站：DN150上水管129m,DN150进水管10m。 （2）新建高效节水灌溉1399.23亩，其中； 新建1#灌区139.95亩，PE100dn 1.6Mpa1853m，其中：PE100dn125 1.6Mpa42m，PE100dn110 1.6Mpa342m，PE100dn90 1.6Mpa225m，PE100dn63 1.6Mpa1076m，PE100dn32 1.6Mpa168m。 新建2#灌区367.61亩，PE100dn 1.6Mpa4049m，其中：PE100dn140 1.6Mpa146m，PE100dn125 1.6Mpa81m，PE100dn110 1.6Mpa91m，PE100dn90 1.6Mpa160m，PE100dn75 1.6Mpa937m，PE100dn63 1.6Mpa708m，PE100dn50 1.6Mpa844m，PE100dn40 1.6Mpa623m，PE100dn32 1.6Mpa363m，PE100dn25 1.6Mpa96m。 新建3#灌区208.8亩，PE100dn1.6Mpa2055m，其中：PE100dn140 1.6Mpa297m，PE100dn125 1.6Mpa75m，PE100dn110 1.6Mpa75m，PE100dn90 1.6Mpa75m，PE100dn75 1.6Mpa225m，PE100dn63 1.6Mpa741m，PE100dn50 1.6Mpa99m，PE100dn40 1.6Mpa165m，PE100dn32 1.6Mpa146m，PE100dn25 1.6Mpa91m，PE100dn20 1.6Mpa66m。 新建4#灌区233.66亩，PE100dn1.6Mpa3060m，其中：PE100dn110 1.6Mpa262m，PE100dn90 1.6Mpa413m，PE100dn75 1.6Mpa308m，PE100dn63 1.6Mpa307m，PE100dn50 1.6Mpa658m，PE100dn40 1.6Mpa976m，PE100dn32 1.6Mpa136m。 新建5#灌区449.21亩，PE100dn1.6Mpa6480m，其中：PE100dn125 1.6Mpa237m，PE100dn110 1.6Mpa1333m，PE100dn90 1.6Mpa917m，PE100dn63 1.6Mpa1048m，PE100dn50 1.6Mpa1119m，PE100dn40 1.6Mpa1039m，PE100dn32 1.6Mpa702m，PE100dn25 1.6Mpa85m。 （3）新建水池4座，每座容积300m²； （4）新建渠道0.3×0.3m渠道14条，总长7289m； （5）改建渠道0.3×0.3m渠道10条，总长1915m： （6）改建排水沟4条，总长2803m； （7） 渠系建筑物：新建过水涵管31座，新建过水涵洞4座。 基长镇 （1）渠系建筑物：新建过水涵管42座；新建过水涵洞1座； （三）道路工程 麻尾镇 （1）新建机耕道：新建3m宽机耕道29条，总长19085m； （2）改建3m宽机耕道共15条，总长7940m； （3）新建生产路16条，总长6036，其中：新建2m宽生产路8条，总长2970m；新建2.5m宽生产路8条，总长3306m； （4）改建生产路2.5共3条，总长959m； （5）道路附属设施工程：新建会车道36座，新建回车道20座。 基长镇 （1）新建机耕道：新建3m宽机耕道9条，总长3884m； （2）道路附属设施工程：新建会车道13座，新建回车道2座。 （四）其他工程 麻尾镇 （1）新建标志牌1座； （2）新建标识牌200块。 基长镇 （1）新建标志牌1座； （2）新建标识牌9块。 | 2429.33 | 中央及省级资金2460万元。 | 12个月
2460